## TONG_HOP
Các ngày nghỉ trong năm
2026-03-21 | 2026-04-27 |  | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24
Ngày báo cáo | 2026-03-20 18:33
Chuyền | Mã hàng | GHEP | SỐ LƯỢNG KẾ HOẠCH | Tổng nhập 188 | Ngày chốt 188 | Số ngày còn lại | Năng suất mỗi ngày | Năng suất KH | Tình trạng | Cảnh báo
C10 | 69401 | C10 69401 | 8000 | 550 | 2026-04-02 | 11 | 677.2727 | 500 | TRỄ HẸN | 0.73826
C11 | 70294 | C11 70294 | 2000 | 200 | 2026-03-28 | 7 | 257.1429 | 200 | TRỄ HẸN | 0.77778
[9 empty] | OK | 1
[9 empty] | OK | 1
[9 empty] | OK | 1
[9 empty] | OK | 1

## DATA_NHAP
Ngay | Chuyen | Ma_hang | GHEP | Thuc_te | Ke_hoach | Ti_le_% | CODE nguyên nhân | BP chịu trách | Hành động xử lý | Tình trạng
2026-03-17 | C10 | 69401 | C10 69401 | 200 | 500 | 40% | NPL01 | CBSX | Cấp bổ sung | Đã xong
2026-03-18 | C10 | 69401 | C10 69401 | 200 | 500 | 40% | CN02 | CHUYỀN SẢN XUẤT | Mượn người từ chuyền 14 | Đang xử lý
2026-03-19 | C10 | 69401 | C10 69401 | 150 | 500 | 30% | BT03 | BẢO TOÀN | Thay máy | Đã xong
2026-03-17 | C11 | 70294 | C11 70294 | 0 | 200 | 0% | IE02 | KỸ THUẬT | Chuyển BP là xử lý | Đã xong
2026-03-18 | C11 | 70294 | C11 70294 | 200 | 200 | 100% | CL03 | CHẤT LƯỢNG | tăng 2 QC khác | Đang xử lý

## CODE NN
5M | Code | Nguyên nhân | Bộ phận chịu trách nhiệm xử lý
NGUYÊN PHỤ LIỆU | NPL01 | thiếu NPL | CBSX
NGUYÊN PHỤ LIỆU | NPL02 | NPL lỗi | CBSX
NGUYÊN PHỤ LIỆU | NPL03 | NPL giao muộn | CBSX
NGUYÊN PHỤ LIỆU | NPL04 | bán thành phẩm chưa cấp | CBSX
NHÂN LỰC | CN01 | công nhân nghỉ | CHUYỀN SẢN XUẤT
NHÂN LỰC | CN02 | công nhân mới | CHUYỀN SẢN XUẤT
NHÂN LỰC | CN03 | tay nghề chưa đạt | CHUYỀN SẢN XUẤT
MÁY MÓC | BT01 | chờ sửa máy | BẢO TOÀN
MÁY MÓC | BT02 | thiếu máy | BẢO TOÀN
MÁY MÓC | BT03 | máy hỏng nghiêm trọng | BẢO TOÀN
IE/KỸ THUẬT | IE01 | line chưa cân | KỸ THUẬT
IE/KỸ THUẬT | IE02 | SMV chưa chuẩn | KỸ THUẬT
IE/KỸ THUẬT | IE03 | công đoạn nghẽn nghiêm trọng | KỸ THUẬT
CHẤT LƯỢNG | CL01 | lỗi nhiều | CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG | CL02 | sửa hàng nhiều | CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG | CL03 | QC tồn hàng | CHẤT LƯỢNG